## 总览
PetLink 需求追踪矩阵 · V1.2 Implemented Frozen
实施回填：M01～M08 已完成；267/267 后端测试通过；PC 12/12、Mobile 10/10 测试通过；真实 MySQL 冒烟脚本与 M04～M08 证据已归档
RTM 条目 |  | 核心用例 | REST API |  | RTM 条目冻结率
52 |  | 7 | 72 |  | 100%
源需求映射率 |  | API 反向追踪率 | 测试用例覆盖率 |  | 测试通过率
100% |  | 100% | 100% |  | 100%
M01～M08 RTM 条目分布 |  |  | 当前项目状态
模块 | RTM条目数 | Frozen数 | 层级 | 状态 | 是否继续修改 | 下一步
M01 用户/认证 | 5 | 5 | 需求 M01～M08 | Frozen | 否 | 保持需求与业务规则基线
M02 救助线索 | 7 | 7 | REST API | 已实现 / Frozen | 否 | 72/72 API 已纳入追踪与测试证据
M03 救助任务 | 10 | 10 | 数据库 | 已验收 / Frozen | 否 | 16 表、52 CHECK、26 FK、17 UNIQUE
M04 动物档案 | 8 | 8 | UC-01～UC-07 | 已测试 / Frozen | 否 | 纳入模块测试与真实 MySQL 流程
M05 领养管理 | 7 | 7 | PC + UniApp | 已构建 / Frozen | 否 | PC 12/12、Mobile 10/10、两端构建通过；已补 PC 个人资料与领养概览入口
M06 回访管理 | 4 | 4 | 需求追踪矩阵 V1.2 | 已回填 / Frozen | 否 | 测试用例、层级、状态和证据已同步
M07 收藏/公告 | 5 | 5 | 项目状态文档 | 已同步 | 否 | README-CODING.md + M04～M08 Frozen 文档
M08 后台管理 | 6 | 6 | 实现与测试 | 已完成 | 否 | 267/267；文件孤儿扫描与 BOUND 残留重试已加入
源需求分布 |  |  | 关键一致性规则
类型 | 数量 |  | 规则 | Frozen结论
FR | 78 |  | 领养申请角色 | USER / RESCUER 均可申请；ADMIN 独立审核
BR | 28 |  | 公开动物 | 仅 AVAILABLE 可公开列表/普通详情
NFR | 14 |  | 救助主链 | 线索 → 审核 → 接取 → 救助 → 建档 → 领养 → 审核 → 领养记录 → 回访
TOTAL | 120 |  | Animal ADOPTED | 只能由领养审核批准事务产生，不允许手工状态操作

## 需求追踪矩阵
追踪ID | 来源需求ID | 模块 | 子功能 | Frozen需求/规则 | 角色 | 终端 | 关联用例 | API ID | 核心实体 | 状态/约束 | 原型覆盖 | 冻结状态 | 测试用例ID | 测试层级 | 预期结果 | 执行状态 | 测试证据 | 备注
RTM-M01-01 | FR-AUTH-01；NFR-SEC-01；NFR-COMP-02；NFR-PER-02 | M01 用户/认证 | 注册 | 公开注册仅创建 USER | VISITOR | 移动端 | — | M01-API-01 | sys_user | Public registration → USER | 已覆盖 | Frozen | TC-M01-01 | 单元+Web+真实MySQL | 公开注册仅创建 USER；Public registration → USER | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/auth/；server/scripts/smoke-m01.ps1
RTM-M01-02 | FR-AUTH-02；NFR-SEC-01；NFR-SEC-02；NFR-ERR-01；NFR-PER-02 | M01 用户/认证 | 登录 | 账号密码登录并返回 JWT | VISITOR | 移动端 | — | M01-API-02 | sys_user | 仅 ENABLED；密码 BCrypt 校验 | 已覆盖 | Frozen | TC-M01-02 | 单元+Web+真实MySQL | 账号密码登录并返回 JWT；仅 ENABLED；密码 BCrypt 校验 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/auth/；server/scripts/smoke-m01.ps1
RTM-M01-03 | FR-AUTH-03；FR-USER-01；NFR-SEC-02；NFR-SEC-03；NFR-SEC-04；NFR-SEC-05；NFR-API-01；NFR-PER-01；NFR-COMP-01；NFR-COMP-02 | M01 用户/认证 | 个人资料 | 查看当前用户资料 | USER/RESCUER/ADMIN | PC/移动端 | — | M01-API-03 | sys_user | 身份来自 JWT + DB 当前角色 | 已覆盖 | Frozen | TC-M01-03 | 单元+Web+真实MySQL | 查看当前用户资料；身份来自 JWT + DB 当前角色 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/auth/；server/scripts/smoke-m01.ps1
RTM-M01-04 | FR-USER-01；NFR-SEC-03；NFR-SEC-04；NFR-SEC-05；NFR-API-01；NFR-PER-02 | M01 用户/认证 | 个人资料 | 编辑昵称/手机号，禁止修改受保护字段 | USER/RESCUER/ADMIN | PC/移动端 | — | M01-API-04 | sys_user | nickname trim1..50；phone 可空；禁止 role/status 等字段 | 已覆盖 | Frozen | TC-M01-04 | 单元+Web+真实MySQL | 编辑昵称/手机号，禁止修改受保护字段；nickname trim1..50；phone 可空；禁止 role/status 等字段 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/auth/；server/scripts/smoke-m01.ps1
RTM-M01-05 | FR-FILE-01；FR-FILE-02；FR-FILE-03；FR-FILE-05；FR-FILE-06；FR-FILE-07；NFR-API-02；NFR-ERR-01 | M01 用户/认证 | 共享文件 | 临时上传 JPG/JPEG/PNG，单张≤5MB | USER/RESCUER/ADMIN | PC/移动端 | — | COMMON-API-01 | temporary_file | 正式绑定前为 UPLOADED | 已覆盖 | Frozen | TC-M01-05 | 单元+Web+真实MySQL | 临时上传 JPG/JPEG/PNG，单张≤5MB；正式绑定前为 UPLOADED | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/auth/；server/scripts/smoke-m01.ps1 | 文件服务为共享能力
RTM-M02-01 | FR-CLUE-01；FR-CLUE-02；FR-FILE-01；FR-FILE-04；FR-FILE-05；FR-FILE-07；NFR-DATA-02；NFR-PER-02；NFR-COMP-02 | M02 救助线索 | 发布线索 | 发布救助线索，至少1张现场图 | USER/RESCUER | 移动端 | UC-01 | M02-API-01; M02-API-02 | rescue_clue,rescue_clue_image,temporary_file | 初始 PENDING_REVIEW；图片1..9；短期幂等 | 已覆盖 | Frozen | TC-M02-01 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 发布救助线索，至少1张现场图；初始 PENDING_REVIEW；图片1..9；短期幂等 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/clue/；server/scripts/verify_m02_static.py；server/scripts/smoke-m02.ps1
RTM-M02-02 | FR-CLUE-03；NFR-PER-01 | M02 救助线索 | 我的线索 | 查看我的线索及状态 | USER/RESCUER | 移动端 | UC-01 | M02-API-03 | rescue_clue | publisher_id=当前用户 | 已覆盖 | Frozen | TC-M02-02 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 查看我的线索及状态；publisher_id=当前用户 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/clue/；server/scripts/verify_m02_static.py；server/scripts/smoke-m02.ps1
RTM-M02-03 | FR-CLUE-03；FR-AUTH-03；NFR-SEC-03；NFR-SEC-04；NFR-ERR-01 | M02 救助线索 | 线索详情 | 查看线索详情并遵守可见性规则 | USER/RESCUER/ADMIN | PC/移动端 | UC-01/02/03 | M02-API-04; COMMON-MEDIA-01 | rescue_clue,rescue_clue_image,rescue_task | 不可见按404处理 | 已覆盖 | Frozen | TC-M02-03 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 查看线索详情并遵守可见性规则；不可见按404处理 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/clue/；server/scripts/verify_m02_static.py；server/scripts/smoke-m02.ps1
RTM-M02-04 | FR-CLUE-04；BR-12；NFR-PER-02 | M02 救助线索 | 修改线索 | 本人待审核线索可修改 | USER/RESCUER | 移动端 | UC-01 | M02-API-05 | rescue_clue | 仅 PENDING_REVIEW | 已覆盖 | Frozen | TC-M02-04 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 本人待审核线索可修改；仅 PENDING_REVIEW | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/clue/；server/scripts/verify_m02_static.py；server/scripts/smoke-m02.ps1
RTM-M02-05 | FR-CLUE-04；FR-FILE-01；FR-FILE-02；FR-FILE-03；FR-FILE-04；FR-FILE-05；FR-FILE-06；FR-FILE-07；BR-12；NFR-API-02；NFR-DATA-02 | M02 救助线索 | 线索图片 | 待审核线索图片可追加/删除，至少保留1张 | USER/RESCUER | 移动端 | UC-01 | M02-API-06; M02-API-07 | rescue_clue_image,temporary_file | 总数1..9；删除后重排 sort_order | 已覆盖 | Frozen | TC-M02-05 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 待审核线索图片可追加/删除，至少保留1张；总数1..9；删除后重排 sort_order | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/clue/；server/scripts/verify_m02_static.py；server/scripts/smoke-m02.ps1
RTM-M02-06 | FR-CLUE-10；BR-12；BR-15；BR-16；BR-14；NFR-DATA-01 | M02 救助线索 | 撤回线索 | 本人可撤回待审核线索 | USER/RESCUER | 移动端 | UC-01 | M02-API-08 | rescue_clue,operation_log | PENDING_REVIEW→WITHDRAWN | 已覆盖 | Frozen | TC-M02-06 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 本人可撤回待审核线索；PENDING_REVIEW→WITHDRAWN | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/clue/；server/scripts/verify_m02_static.py；server/scripts/smoke-m02.ps1
RTM-M02-07 | FR-CLUE-05；FR-CLUE-06；FR-CLUE-07；FR-CLUE-08；FR-CLUE-09；BR-14；NFR-DATA-01；NFR-SEC-03；NFR-SEC-04；NFR-COMP-01 | M02 救助线索 | 审核线索 | ADMIN 审核通过/驳回线索 | ADMIN | PC | UC-02 | M02-API-09; M02-API-10 | rescue_clue,operation_log | 通过→WAITING_ACCEPT；驳回原因必填；保存审核人/时间 | 已覆盖 | Frozen | TC-M02-07 | 单元+Web+静态+真实MySQL | ADMIN 审核通过/驳回线索；通过→WAITING_ACCEPT；驳回原因必填；保存审核人/时间 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/clue/；server/scripts/verify_m02_static.py；server/scripts/smoke-m02.ps1
RTM-M03-01 | FR-RESCUE-01；BR-03；NFR-PER-01 | M03 救助任务 | 待接取线索 | RESCUER 查看 WAITING_ACCEPT 线索 | RESCUER | 移动端 | UC-03 | M03-API-01 | rescue_clue | 仅 WAITING_ACCEPT；FIFO | 已覆盖 | Frozen | TC-M03-01 | 单元+Web+静态+真实MySQL | RESCUER 查看 WAITING_ACCEPT 线索；仅 WAITING_ACCEPT；FIFO | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/rescue/；server/scripts/verify_m03_static.py；server/scripts/smoke-m03.ps1
RTM-M03-02 | FR-RESCUE-02；FR-RESCUE-03；BR-01；BR-02；BR-03；BR-14；NFR-DATA-01；NFR-DATA-02；NFR-PER-02 | M03 救助任务 | 接取任务 | RESCUER 接取线索创建任务 | RESCUER | 移动端 | UC-03 | M03-API-02 | rescue_clue,rescue_task,operation_log | Clue WAITING_ACCEPT→CONVERTED；Task WAITING_START；并发冲突40901 | 已覆盖 | Frozen | TC-M03-02 | 单元+Web+静态+真实MySQL | RESCUER 接取线索创建任务；Clue WAITING_ACCEPT→CONVERTED；Task WAITING_START；并发冲突40901 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/rescue/；server/scripts/verify_m03_static.py；server/scripts/smoke-m03.ps1
RTM-M03-03 | FR-AUTH-03；BR-13；NFR-SEC-03；NFR-SEC-04；NFR-PER-01 | M03 救助任务 | 任务查询 | 查看本人任务和任务详情 | RESCUER/ADMIN | 移动端/PC | UC-04 | M03-API-03; M03-API-04 | rescue_task,rescue_clue | RESCUER仅本人；ADMIN可监管 | 已覆盖 | Frozen | TC-M03-03 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 查看本人任务和任务详情；RESCUER仅本人；ADMIN可监管 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/rescue/；server/scripts/verify_m03_static.py；server/scripts/smoke-m03.ps1
RTM-M03-04 | FR-RESCUE-04；FR-RESCUE-09；BR-13；BR-14；NFR-DATA-01 | M03 救助任务 | 开始救助 | 开始救助 | RESCUER | 移动端 | UC-04 | M03-API-05 | rescue_task,operation_log | WAITING_START→IN_PROGRESS | 已覆盖 | Frozen | TC-M03-04 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 开始救助；WAITING_START→IN_PROGRESS | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/rescue/；server/scripts/verify_m03_static.py；server/scripts/smoke-m03.ps1
RTM-M03-05 | FR-RESCUE-05；BR-13；NFR-PER-02 | M03 救助任务 | 救助记录 | 追加救助过程记录 | RESCUER | 移动端 | UC-04 | M03-API-06 | rescue_record,rescue_task | 仅本人 IN_PROGRESS 可追加；append-only | 已覆盖 | Frozen | TC-M03-05 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 追加救助过程记录；仅本人 IN_PROGRESS 可追加；append-only | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/rescue/；server/scripts/verify_m03_static.py；server/scripts/smoke-m03.ps1
RTM-M03-06 | FR-RESCUE-05；FR-AUTH-03；NFR-PER-01 | M03 救助任务 | 救助记录 | 查看历史救助过程记录 | RESCUER/ADMIN | 移动端/PC | UC-04 | M03-API-07 | rescue_record,rescue_task | RESCUER本人/ADMIN；created_at ASC,id ASC | 已覆盖 | Frozen | TC-M03-06 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 查看历史救助过程记录；RESCUER本人/ADMIN；created_at ASC,id ASC | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/rescue/；server/scripts/verify_m03_static.py；server/scripts/smoke-m03.ps1
RTM-M03-07 | FR-RESCUE-06；FR-RESCUE-07；FR-RESCUE-09；BR-14；BR-17；NFR-DATA-01 | M03 救助任务 | 失败结果 | 提交 FAILED 结果及失败原因 | RESCUER | 移动端 | UC-04 | M03-API-08 | rescue_task,rescue_clue,operation_log | IN_PROGRESS→FAILED；Clue 保持 CONVERTED；失败原因必填 | 已覆盖 | Frozen | TC-M03-07 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 提交 FAILED 结果及失败原因；IN_PROGRESS→FAILED；Clue 保持 CONVERTED；失败原因必填 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/rescue/；server/scripts/verify_m03_static.py；server/scripts/smoke-m03.ps1
RTM-M03-08 | FR-RESCUE-06；FR-RESCUE-08；FR-RESCUE-09；FR-ANIMAL-01；BR-04；BR-14；BR-23；BR-26；NFR-DATA-01；NFR-DATA-02 | M03 救助任务 | 成功结果/建档 | 提交 SUCCESS 结果并创建≥1 Animal | RESCUER | 移动端 | UC-04 | M03-API-08 | rescue_task,rescue_clue,animal,health_record,animal_image,operation_log | Task SUCCESS + ≥1 Animal + Clue CLOSED 同事务 | 已覆盖 | Frozen | TC-M03-08 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 提交 SUCCESS 结果并创建≥1 Animal；Task SUCCESS + ≥1 Animal + Clue CLOSED 同事务 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/rescue/；server/scripts/verify_m03_static.py；server/scripts/smoke-m03.ps1 | 所有Animal图片合计≤9
RTM-M03-09 | FR-RESCUE-10；FR-RESCUE-09；BR-14；BR-18；BR-19；BR-27；NFR-DATA-01；NFR-DATA-02；NFR-COMP-01 | M03 救助任务 | 异常取消 | ADMIN 取消异常活动任务 | ADMIN | PC | — | M03-API-09 | rescue_task,rescue_clue,operation_log | WAITING_START/IN_PROGRESS→CANCELED；Clue→WAITING_ACCEPT；原因必填 | 已覆盖 | Frozen | TC-M03-09 | 单元+Web+静态+真实MySQL | ADMIN 取消异常活动任务；WAITING_START/IN_PROGRESS→CANCELED；Clue→WAITING_ACCEPT；原因必填 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/rescue/；server/scripts/verify_m03_static.py；server/scripts/smoke-m03.ps1
RTM-M03-10 | FR-RESCUE-11；BR-17；BR-14；NFR-DATA-01；NFR-DATA-02 | M03 救助任务 | 失败处置 | ADMIN 处理 FAILED：REOPEN/CLOSE | ADMIN | PC | — | M03-API-10 | rescue_task,rescue_clue,operation_log | 目标为最新FAILED且无其他活动任务；resolutionReason必填 | 已覆盖 | Frozen | TC-M03-10 | 单元+Web+静态+真实MySQL | ADMIN 处理 FAILED：REOPEN/CLOSE；目标为最新FAILED且无其他活动任务；resolutionReason必填 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/rescue/；server/scripts/verify_m03_static.py；server/scripts/smoke-m03.ps1
RTM-M04-01 | FR-ANIMAL-09；BR-25；NFR-PER-01 | M04 动物档案 | 公开动物 | 公开列表只展示 AVAILABLE 动物 | VISITOR/USER/RESCUER | 移动端 | — | M04-API-01 | animal | 仅 AVAILABLE | 已覆盖 | Frozen | TC-M04-01 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 公开列表只展示 AVAILABLE 动物；仅 AVAILABLE | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/animal/；server/scripts/verify_m04_static.py；server/docs/M04-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M04-02 | FR-ANIMAL-02；FR-ANIMAL-03；FR-AUTH-03；NFR-SEC-03；NFR-SEC-04；NFR-PER-01 | M04 动物档案 | 动物详情 | 按角色查看动物详情 | VISITOR/USER/RESCUER/ADMIN | PC/移动端 | — | M04-API-02; COMMON-MEDIA-02 | animal,rescue_task,animal_image | 普通用户仅AVAILABLE；负责人/ADMIN扩展可见 | 已覆盖 | Frozen | TC-M04-02 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 按角色查看动物详情；普通用户仅AVAILABLE；负责人/ADMIN扩展可见 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/animal/；server/scripts/verify_m04_static.py；server/docs/M04-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M04-03 | BR-13；BR-22；NFR-SEC-03 | M04 动物档案 | 负责动物 | RESCUER 查看本人负责动物 | RESCUER | 移动端/PC | — | M04-API-03 | animal,rescue_task | 通过来源 RescueTask.rescuer_id 推导 | 已覆盖 | Frozen | TC-M04-03 | 单元+Web+静态+真实MySQL | RESCUER 查看本人负责动物；通过来源 RescueTask.rescuer_id 推导 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/animal/；server/scripts/verify_m04_static.py；server/docs/M04-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M04-04 | FR-ANIMAL-02；BR-13；NFR-PER-02 | M04 动物档案 | 基本资料 | 负责人/ADMIN 编辑动物基本资料 | RESCUER/ADMIN | PC/移动端 | — | M04-API-04 | animal | version 乐观锁 | 已覆盖 | Frozen | TC-M04-04 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 负责人/ADMIN 编辑动物基本资料；version 乐观锁 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/animal/；server/scripts/verify_m04_static.py；server/docs/M04-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M04-05 | FR-ANIMAL-03；FR-FILE-01；FR-FILE-02；FR-FILE-03；FR-FILE-04；FR-FILE-05；FR-FILE-06；FR-FILE-07；BR-13；NFR-API-02；NFR-DATA-02 | M04 动物档案 | 动物图片 | 负责人/ADMIN 管理动物图片 | RESCUER/ADMIN | PC/移动端 | — | M04-API-05; M04-API-06 | animal_image,temporary_file,animal | 单次新增≤9；生命周期累计无总上限 | 已覆盖 | Frozen | TC-M04-05 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 负责人/ADMIN 管理动物图片；单次新增≤9；生命周期累计无总上限 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/animal/；server/scripts/verify_m04_static.py；server/docs/M04-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M04-06 | FR-ANIMAL-05；FR-AUTH-03；NFR-SEC-05；NFR-PER-01 | M04 动物档案 | 健康记录 | 查看健康记录 | VISITOR/USER/RESCUER/ADMIN | PC/移动端 | — | M04-API-08 | health_record,animal,rescue_task | 公开投影不含 recorderId；负责人/ADMIN返回完整投影 | 已覆盖 | Frozen | TC-M04-08 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 查看健康记录；公开投影不含 recorderId；负责人/ADMIN返回完整投影 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/animal/；server/scripts/verify_m04_static.py；server/docs/M04-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M04-07 | FR-ANIMAL-04；FR-ANIMAL-05；BR-13；BR-14；NFR-DATA-01；NFR-PER-02 | M04 动物档案 | 健康记录 | 负责人/ADMIN 追加健康记录 | RESCUER/ADMIN | PC/移动端 | — | M04-API-07 | health_record,animal,rescue_task | append-only；保存记录人/时间；不自动修改health_condition | 已覆盖 | Frozen | TC-M04-07 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 负责人/ADMIN 追加健康记录；append-only；保存记录人/时间；不自动修改health_condition | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/animal/；server/scripts/verify_m04_static.py；server/docs/M04-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M04-08 | FR-ANIMAL-06；FR-ANIMAL-07；FR-ANIMAL-08；BR-14；BR-20；NFR-DATA-01 | M04 动物档案 | 状态操作 | 执行合法动物状态操作 | RESCUER/ADMIN | PC/移动端 | — | M04-API-09 | animal,operation_log | TREATING→OBSERVING→AVAILABLE↔SUSPENDED；暂停原因必填；ADOPTED禁止手工 | 已覆盖 | Frozen | TC-M04-09 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 执行合法动物状态操作；TREATING→OBSERVING→AVAILABLE↔SUSPENDED；暂停原因必填；ADOPTED禁止手工 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/animal/；server/scripts/verify_m04_static.py；server/docs/M04-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M05-01 | FR-ADOPT-01；FR-ADOPT-02；FR-ADOPT-03；BR-05；BR-06；BR-21；BR-28；NFR-DATA-02；NFR-PER-02 | M05 领养管理 | 提交申请 | USER/RESCUER 对 AVAILABLE Animal 提交领养申请 | USER/RESCUER | 移动端 | UC-05 | M05-API-01 | adoption_application,animal,operation_log | 同用户同动物终身最多一次；重复40907 | 已覆盖 | Frozen | TC-M05-01 | 单元+Web+静态+真实MySQL | USER/RESCUER 对 AVAILABLE Animal 提交领养申请；同用户同动物终身最多一次；重复40907 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/adoption/；server/scripts/verify_m05_static.py；server/docs/M05-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M05-02 | FR-ADOPT-04；FR-AUTH-03；NFR-SEC-03；NFR-SEC-04；NFR-SEC-05；NFR-PER-01 | M05 领养管理 | 我的申请 | 查看本人申请列表/详情及完整状态 | USER/RESCUER/ADMIN | 移动端/PC | UC-05 | M05-API-02; M05-API-03 | adoption_application | 申请人本人/ADMIN；状态完整展示 | 已覆盖 | Frozen | TC-M05-02 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 查看本人申请列表/详情及完整状态；申请人本人/ADMIN；状态完整展示 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/adoption/；server/scripts/verify_m05_static.py；server/docs/M05-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M05-03 | FR-ADOPT-05；BR-12；BR-14；NFR-DATA-01 | M05 领养管理 | 撤回申请 | 申请人撤回 PENDING 申请 | USER/RESCUER | 移动端 | UC-05 | M05-API-04 | adoption_application,operation_log | PENDING→WITHDRAWN | 已覆盖 | Frozen | TC-M05-03 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 申请人撤回 PENDING 申请；PENDING→WITHDRAWN | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/adoption/；server/scripts/verify_m05_static.py；server/docs/M05-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M05-04 | FR-ADOPT-06；FR-ADOPT-07；FR-ADOPT-08；FR-ADOPT-13；BR-07；BR-08；BR-14；BR-21；BR-28；NFR-DATA-01；NFR-SEC-03；NFR-SEC-04；NFR-COMP-01 | M05 领养管理 | 审核申请 | ADMIN 查看并审核领养申请 | ADMIN | PC | UC-06 | M05-API-05; M05-API-06 | adoption_application,animal,adoption_record,operation_log | REJECT原因必填；禁止审核自己历史申请 | 已覆盖 | Frozen | TC-M05-04 | 单元+Web+静态+真实MySQL | ADMIN 查看并审核领养申请；REJECT原因必填；禁止审核自己历史申请 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/adoption/；server/scripts/verify_m05_static.py；server/docs/M05-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M05-05 | FR-ADOPT-09；FR-ADOPT-10；FR-ADOPT-11；FR-ADOPT-12；BR-09；BR-10；BR-11；BR-20；NFR-DATA-02；NFR-DATA-01 | M05 领养管理 | 批准事务 | 批准后创建领养记录并失效其他待审申请 | ADMIN | PC | UC-06 | M05-API-06 | adoption_record,adoption_application,animal,operation_log | 目标APPROVED + AdoptionRecord + Animal ADOPTED + 其他PENDING INVALIDATED | 已覆盖 | Frozen | TC-M05-05 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 批准后创建领养记录并失效其他待审申请；目标APPROVED + AdoptionRecord + Animal ADOPTED + 其他PENDING INVALIDATED | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/adoption/；server/scripts/verify_m05_static.py；server/docs/M05-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M05-06 | FR-ADOPT-14；NFR-PER-01 | M05 领养管理 | 领养记录 | 领养人查看本人领养记录 | USER/RESCUER/ADMIN | 移动端/PC | — | M05-API-07; M05-API-08 | adoption_record | 事实记录不可修改；本人/ADMIN可见 | 已覆盖 | Frozen | TC-M05-06 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 领养人查看本人领养记录；事实记录不可修改；本人/ADMIN可见 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/adoption/；server/scripts/verify_m05_static.py；server/docs/M05-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M05-07 | BR-22；NFR-SEC-05；NFR-SEC-03 | M05 领养管理 | 负责动物概览 | 负责人查看动物领养概览但不泄露申请隐私 | RESCUER | 移动端/PC | — | M05-API-09 | adoption_application,adoption_record,rescue_task | 仅计数/批准ID/记录ID/时间 | 已覆盖 | Frozen | TC-M05-07 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 负责人查看动物领养概览但不泄露申请隐私；仅计数/批准ID/记录ID/时间 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/adoption/；server/scripts/verify_m05_static.py；server/docs/M05-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M06-01 | FR-FOLLOW-01；FR-FOLLOW-02；FR-FOLLOW-03；FR-FOLLOW-06；FR-FILE-01；FR-FILE-02；FR-FILE-03；FR-FILE-04；FR-FILE-05；FR-FILE-06；FR-FILE-07；NFR-DATA-01；NFR-DATA-02；NFR-API-02；NFR-PER-02 | M06 回访管理 | 提交回访 | 最终领养人提交回访 | USER/RESCUER | 移动端 | UC-07 | M06-API-01 | follow_up_record,follow_up_image,adoption_record,temporary_file | content/health/images至少一项；永久幂等键 | 已覆盖 | Frozen | TC-M06-01 | 单元+Web+静态+并发+真实MySQL | 最终领养人提交回访；content/health/images至少一项；永久幂等键 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/followup/；server/scripts/smoke-m06.ps1；server/docs/M06-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M06-02 | FR-FOLLOW-03；FR-FOLLOW-06；NFR-SEC-03；NFR-SEC-04；NFR-SEC-05；NFR-PER-01 | M06 回访管理 | 回访查询 | 领养人查看历史回访和详情 | USER/RESCUER/ADMIN | 移动端/PC | UC-07 | M06-API-02; M06-API-03; COMMON-MEDIA-03 | follow_up_record,follow_up_image,adoption_record | 只读、append-only；按记录可见性 | 已覆盖 | Frozen | TC-M06-02 | 单元+Web+静态+并发+真实MySQL | 领养人查看历史回访和详情；只读、append-only；按记录可见性 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/followup/；server/scripts/smoke-m06.ps1；server/docs/M06-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M06-03 | FR-FOLLOW-05；BR-22；NFR-SEC-03 | M06 回访管理 | 负责动物回访 | RESCUER 查看负责动物回访 | RESCUER | PC/移动端 | — | M06-API-05 | follow_up_record,adoption_record,rescue_task | 按负责动物推导，只读 | 已覆盖 | Frozen | TC-M06-03 | 单元+Web+静态+并发+真实MySQL | RESCUER 查看负责动物回访；按负责动物推导，只读 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/followup/；server/scripts/smoke-m06.ps1；server/docs/M06-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M06-04 | FR-FOLLOW-04；NFR-COMP-01；NFR-PER-01 | M06 回访管理 | 回访监管 | ADMIN 查看全部回访 | ADMIN | PC | — | M06-API-04 | follow_up_record | 分页 | 已覆盖 | Frozen | TC-M06-04 | 单元+Web+静态+并发+真实MySQL | ADMIN 查看全部回访；分页 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/followup/；server/scripts/smoke-m06.ps1；server/docs/M06-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M07-01 | FR-FAVORITE-01；FR-FAVORITE-03；NFR-PER-02 | M07 收藏/公告 | 收藏 | 收藏 AVAILABLE Animal，重复收藏幂等 | USER/RESCUER | 移动端 | — | M07-API-01 | favorite,animal | 已有收藏直接返回；新收藏要求AVAILABLE | 已覆盖 | Frozen | TC-M07-01 | 单元+Web+静态+并发+真实MySQL | 收藏 AVAILABLE Animal，重复收藏幂等；已有收藏直接返回；新收藏要求AVAILABLE | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/content/；server/scripts/smoke-m07.ps1；server/docs/M07-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M07-02 | FR-FAVORITE-02；FR-FAVORITE-04；NFR-PER-01 | M07 收藏/公告 | 收藏 | 取消收藏幂等并查看我的收藏 | USER/RESCUER | 移动端 | — | M07-API-02; M07-API-03 | favorite,animal | 取消重复调用仍成功；历史收藏保留 | 已覆盖 | Frozen | TC-M07-02 | 单元+Web+静态+并发+真实MySQL | 取消收藏幂等并查看我的收藏；取消重复调用仍成功；历史收藏保留 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/content/；server/scripts/smoke-m07.ps1；server/docs/M07-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M07-03 | FR-NOTICE-01；NFR-PER-01 | M07 收藏/公告 | 公开公告 | 公开查看已发布公告列表/详情 | VISITOR/USER/RESCUER | 移动端 | — | M07-API-04; M07-API-05 | announcement | 仅 PUBLISHED | 已覆盖 | Frozen | TC-M07-03 | 单元+Web+静态+并发+真实MySQL | 公开查看已发布公告列表/详情；仅 PUBLISHED | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/content/；server/scripts/smoke-m07.ps1；server/docs/M07-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M07-04 | FR-NOTICE-02；FR-NOTICE-03；NFR-SEC-03；NFR-SEC-04；NFR-COMP-01 | M07 收藏/公告 | 公告编辑 | ADMIN 创建/编辑公告草稿或已发布内容 | ADMIN | PC | — | M07-API-06; M07-API-07; M07-API-08; M07-API-09 | announcement | DRAFT/PUBLISHED可编辑；WITHDRAWN不可编辑 | 已覆盖 | Frozen | TC-M07-04 | 单元+Web+静态+并发+真实MySQL | ADMIN 创建/编辑公告草稿或已发布内容；DRAFT/PUBLISHED可编辑；WITHDRAWN不可编辑 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/content/；server/scripts/smoke-m07.ps1；server/docs/M07-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M07-05 | FR-NOTICE-04；FR-NOTICE-05；BR-14；NFR-DATA-01 | M07 收藏/公告 | 公告状态 | ADMIN 发布/撤回公告 | ADMIN | PC | — | M07-API-10; M07-API-11 | announcement,operation_log | DRAFT→PUBLISHED→WITHDRAWN；不可重新发布 | 已覆盖 | Frozen | TC-M07-05 | 单元+Web+静态+并发+真实MySQL | ADMIN 发布/撤回公告；DRAFT→PUBLISHED→WITHDRAWN；不可重新发布 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/content/；server/scripts/smoke-m07.ps1；server/docs/M07-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M08-01 | FR-USER-02；NFR-SEC-03；NFR-SEC-04；NFR-COMP-01；NFR-PER-01 | M08 后台管理 | 用户监管 | 用户列表/详情监管 | ADMIN | PC | — | M08-API-01; M08-API-02 | sys_user | 详情含四类计数 | 已覆盖 | Frozen | TC-M08-01 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 用户列表/详情监管；详情含四类计数 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/admin/；server/scripts/smoke-m08.ps1；server/docs/M08-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M08-02 | FR-USER-03；BR-14；NFR-DATA-01；NFR-PER-02 | M08 后台管理 | 用户状态 | 启用/禁用账号 | ADMIN | PC | — | M08-API-03; M08-API-04 | sys_user,operation_log | ADMIN不可禁用自己；禁用不自动改任务 | 已覆盖 | Frozen | TC-M08-02 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 启用/禁用账号；ADMIN不可禁用自己；禁用不自动改任务 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/admin/；server/scripts/smoke-m08.ps1；server/docs/M08-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M08-03 | FR-USER-04；BR-24；BR-14；NFR-DATA-01 | M08 后台管理 | 角色管理 | USER 晋升为 RESCUER | ADMIN | PC | — | M08-API-05 | sys_user,operation_log | 角色变化保留历史 | 已覆盖 | Frozen | TC-M08-03 | 单元+Web+静态+真实MySQL | USER 晋升为 RESCUER；角色变化保留历史 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/admin/；server/scripts/smoke-m08.ps1；server/docs/M08-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M08-04 | FR-RESCUE-10；FR-RESCUE-11；FR-ADOPT-06；FR-ADOPT-14；BR-22；NFR-PER-01 | M08 后台管理 | 业务监管 | 监管救助任务/动物/领养记录 | ADMIN | PC | — | M08-API-06; M08-API-07; M08-API-08 | rescue_task,animal,adoption_record | 只读监管列表 | 已覆盖 | Frozen | TC-M08-04 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 监管救助任务/动物/领养记录；只读监管列表 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/admin/；server/scripts/smoke-m08.ps1；server/docs/M08-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M08-05 | FR-STAT-01；FR-STAT-02；FR-STAT-03；FR-STAT-04；NFR-PER-01 | M08 后台管理 | 数据统计 | 查看全局统计概览 | ADMIN | PC | — | M08-API-09 | rescue_clue,rescue_task,animal,adoption_application,adoption_record,follow_up_record | Clue6/Task5/Animal5/Application5状态键即使0也返回 | 已覆盖 | Frozen | TC-M08-05 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 查看全局统计概览；Clue6/Task5/Animal5/Application5状态键即使0也返回 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/admin/；server/scripts/smoke-m08.ps1；server/docs/M08-IMPLEMENTATION-FROZEN.md
RTM-M08-06 | FR-STAT-05；NFR-PER-01 | M08 后台管理 | 数据统计 | 按日期范围查看 DAY 粒度救助成功/领养趋势 | ADMIN | PC | — | M08-API-10 | rescue_task,adoption_record | from/to inclusive；Asia/Shanghai；零填充 | 已覆盖 | Frozen | TC-M08-06 | 单元+Web+静态+真实MySQL | 按日期范围查看 DAY 粒度救助成功/领养趋势；from/to inclusive；Asia/Shanghai；零填充 | 通过 | server/src/test/java/com/petlink/modules/admin/；server/scripts/smoke-m08.ps1；server/docs/M08-IMPLEMENTATION-FROZEN.md

## 用例追踪
用例ID | 用例名称 | 参与者 | 前置条件 | 核心流程 | 状态变化 | 核心API | 核心实体 | 高保真原型覆盖 | 状态
UC-01 | 发布救助线索 | USER/RESCUER | 至少1张图片；地点/时间/描述/联系方式有效 | 请求幂等键→提交线索→校验临时文件→创建Clue+Images→绑定文件→CREATE日志 | RescueClue:PENDING_REVIEW | M02-API-01; M02-API-02 | rescue_clue,rescue_clue_image,temporary_file,operation_log | 移动端：发布救助线索/我的线索/修改图片 | Frozen
UC-02 | 审核救助线索 | ADMIN | 目标线索 PENDING_REVIEW | 审核通过→WAITING_ACCEPT；驳回→REJECTED且原因必填 | PENDING_REVIEW→WAITING_ACCEPT/REJECTED | M02-API-09; M02-API-10 | rescue_clue,operation_log | PC：线索审核 | Frozen
UC-03 | 接取救助任务 | RESCUER | 线索 WAITING_ACCEPT | 查看待接线索→详情→接取→Clue原子改CONVERTED→创建WAITING_START Task | Clue WAITING_ACCEPT→CONVERTED; Task→WAITING_START | M03-API-01; M03-API-02 | rescue_clue,rescue_task,operation_log | 移动端：等待接取/线索详情/接取 | Frozen
UC-04 | 救助过程与结果 | RESCUER | 当前用户为Task负责人 | 开始→追加0..N记录→SUCCESS或FAILED；SUCCESS至少创建1 Animal | Task WAITING_START→IN_PROGRESS→SUCCESS/FAILED; Success时Clue→CLOSED | M03-API-05; M03-API-06; M03-API-07; M03-API-08 | rescue_task,rescue_record,rescue_clue,animal,animal_image,health_record,temporary_file,operation_log | 移动端：任务详情/过程记录/结果/Animal建档 | Frozen
UC-05 | 提交领养申请 | USER/RESCUER | Animal AVAILABLE；同用户同动物从未申请 | 提交→PENDING；申请人可在PENDING撤回 | Application PENDING→WITHDRAWN | M05-API-01; M05-API-04 | animal,adoption_application,operation_log | 移动端：申请表/我的申请/详情 | Frozen
UC-06 | 审核领养申请 | ADMIN | 目标Application PENDING；ADMIN不得审核自己历史申请 | REJECT或APPROVE；APPROVE锁Animal→目标App→其他PENDING，创建Record并自动失效其他申请 | PENDING→APPROVED/REJECTED; 其他PENDING→INVALIDATED; Animal→ADOPTED | M05-API-05; M05-API-06 | animal,adoption_application,adoption_record,operation_log | PC：领养审核/领养记录监管 | Frozen
UC-07 | 提交领养回访 | USER/RESCUER（最终领养人） | 当前用户拥有 AdoptionRecord；content/health/images至少一项 | 永久幂等键→先插FollowUpRecord→再绑定0..9图片→返回首个结果 | FollowUpRecord append-only | M06-API-01 | adoption_record,follow_up_record,follow_up_image,temporary_file | 移动端：提交回访/历史回访/详情 | Frozen

## API覆盖
API ID | 模块 | Method | Endpoint | 权限/可见性 | 用途 | 关联用例 | 关联RTM ID | 关联实体 | 测试用例ID | 实现状态 | 测试状态 | 原型入口 | Frozen状态
M01-API-01 | M01 | POST | /api/auth/register | permitAll | 注册 USER | — | RTM-M01-01 | sys_user | TC-M01-01 | 已实现 | 通过 | 移动端 注册 | Frozen
M01-API-02 | M01 | POST | /api/auth/login | permitAll | 登录 | — | RTM-M01-02 | sys_user | TC-M01-02 | 已实现 | 通过 | 移动端 登录 | Frozen
M01-API-03 | M01 | GET | /api/users/me | USER/RESCUER/ADMIN | 当前用户资料 | — | RTM-M01-03 | sys_user | TC-M01-03 | 已实现 | 通过 | 移动端 我的 | Frozen
M01-API-04 | M01 | PATCH | /api/users/me | USER/RESCUER/ADMIN | 编辑个人资料 | — | RTM-M01-04 | sys_user | TC-M01-04 | 已实现 | 通过 | 移动端 编辑资料 | Frozen
COMMON-API-01 | 共享文件 | POST | /api/files/temporary | USER/RESCUER/ADMIN | 临时文件上传 | — | RTM-M01-05 | temporary_file | TC-COMMON-01 | 已实现 | 通过 | PC/移动端 上传区 | Frozen
M02-API-01 | M02 | POST | /api/rescue-clues/idempotency-keys | USER/RESCUER | 申请线索提交幂等键 | UC-01 | RTM-M02-01 | rescue_clue,rescue_clue_image,temporary_file | TC-M02-01 | 已实现 | 通过 | 移动端 发布线索 | Frozen
M02-API-02 | M02 | POST | /api/rescue-clues | USER/RESCUER | 创建救助线索 | UC-01 | RTM-M02-01 | rescue_clue,rescue_clue_image,temporary_file | TC-M02-02 | 已实现 | 通过 | 移动端 发布线索 | Frozen
M02-API-03 | M02 | GET | /api/rescue-clues/me | USER/RESCUER | 我的线索 | UC-01 | RTM-M02-02 | rescue_clue | TC-M02-03 | 已实现 | 通过 | 移动端 我的线索 | Frozen
M02-API-04 | M02 | GET | /api/rescue-clues/{clueId} | 按可见性 | 线索详情 | UC-01/02/03 | RTM-M02-03 | rescue_clue,rescue_clue_image,rescue_task | TC-M02-04 | 已实现 | 通过 | PC/移动端 详情 | Frozen
M02-API-05 | M02 | PATCH | /api/rescue-clues/{clueId} | 发布者 | 修改待审核线索 | UC-01 | RTM-M02-04 | rescue_clue | TC-M02-05 | 已实现 | 通过 | 移动端 修改线索 | Frozen
M02-API-06 | M02 | POST | /api/rescue-clues/{clueId}/images | 发布者 | 追加线索图片 | UC-01 | RTM-M02-05 | rescue_clue_image,temporary_file | TC-M02-06 | 已实现 | 通过 | 移动端 修改线索 | Frozen
M02-API-07 | M02 | DELETE | /api/rescue-clues/{clueId}/images/{imageId} | 发布者 | 删除线索图片 | UC-01 | RTM-M02-05 | rescue_clue_image,temporary_file | TC-M02-07 | 已实现 | 通过 | 移动端 修改线索 | Frozen
M02-API-08 | M02 | POST | /api/rescue-clues/{clueId}/withdraw | 发布者 | 撤回待审核线索 | UC-01 | RTM-M02-06 | operation_log,rescue_clue | TC-M02-08 | 已实现 | 通过 | 移动端 我的线索 | Frozen
M02-API-09 | M02 | GET | /api/admin/rescue-clues | ADMIN | 线索审核列表 | UC-02 | RTM-M02-07 | operation_log,rescue_clue | TC-M02-09 | 已实现 | 通过 | PC 线索审核 | Frozen
M02-API-10 | M02 | POST | /api/admin/rescue-clues/{clueId}/audit | ADMIN | 审核线索 | UC-02 | RTM-M02-07 | operation_log,rescue_clue | TC-M02-10 | 已实现 | 通过 | PC 线索审核 | Frozen
COMMON-MEDIA-01 | M02 | GET | /api/media/rescue-clue-images/{imageId} | 按线索可见性 | 读取线索图片 | — | RTM-M02-03 | rescue_clue,rescue_clue_image,rescue_task | TC-COMMON-MEDIA-01 | 已实现 | 通过 | PC/移动端 图片 | Frozen
M03-API-01 | M03 | GET | /api/rescue-clues/waiting-acceptance | RESCUER | 待接取线索 | UC-03 | RTM-M03-01 | rescue_clue | TC-M03-01 | 已实现 | 通过 | 移动端 救助任务 | Frozen
M03-API-02 | M03 | POST | /api/rescue-clues/{clueId}/accept | RESCUER | 接取线索 | UC-03 | RTM-M03-02 | operation_log,rescue_clue,rescue_task | TC-M03-02 | 已实现 | 通过 | 移动端 接取 | Frozen
M03-API-03 | M03 | GET | /api/rescue-tasks/me | RESCUER | 我的救助任务 | UC-04 | RTM-M03-03 | rescue_clue,rescue_task | TC-M03-03 | 已实现 | 通过 | 移动端/PC 任务 | Frozen
M03-API-04 | M03 | GET | /api/rescue-tasks/{taskId} | RESCUER/ADMIN按权限 | 任务详情 | UC-04 | RTM-M03-03 | rescue_clue,rescue_task | TC-M03-04 | 已实现 | 通过 | 移动端/PC 任务详情 | Frozen
M03-API-05 | M03 | POST | /api/rescue-tasks/{taskId}/start | 负责人RESCUER | 开始救助 | UC-04 | RTM-M03-04 | operation_log,rescue_task | TC-M03-05 | 已实现 | 通过 | 移动端 任务详情 | Frozen
M03-API-06 | M03 | POST | /api/rescue-tasks/{taskId}/records | 负责人RESCUER | 追加救助记录 | UC-04 | RTM-M03-05 | rescue_record,rescue_task | TC-M03-06 | 已实现 | 通过 | 移动端 追加记录 | Frozen
M03-API-07 | M03 | GET | /api/rescue-tasks/{taskId}/records | 负责人RESCUER/ADMIN | 查看救助记录 | UC-04 | RTM-M03-06 | rescue_record,rescue_task | TC-M03-07 | 已实现 | 通过 | 移动端/PC 任务详情 | Frozen
M03-API-08 | M03 | POST | /api/rescue-tasks/{taskId}/result | 负责人RESCUER | 提交SUCCESS/FAILED | UC-04 | RTM-M03-07；RTM-M03-08 | animal,animal_image,health_record,operation_log,rescue_clue,rescue_task | TC-M03-08 | 已实现 | 通过 | 移动端 提交结果 | Frozen
M03-API-09 | M03 | POST | /api/admin/rescue-tasks/{taskId}/cancel | ADMIN | 取消异常任务 | — | RTM-M03-09 | operation_log,rescue_clue,rescue_task | TC-M03-09 | 已实现 | 通过 | PC 救助任务 | Frozen
M03-API-10 | M03 | POST | /api/admin/rescue-tasks/{taskId}/failure-resolution | ADMIN | FAILED后REOPEN/CLOSE | — | RTM-M03-10 | operation_log,rescue_clue,rescue_task | TC-M03-10 | 已实现 | 通过 | PC 救助任务 | Frozen
M04-API-01 | M04 | GET | /api/animals | permitAll | AVAILABLE动物列表 | — | RTM-M04-01 | animal | TC-M04-01 | 已实现 | 通过 | 移动端 首页 | Frozen
M04-API-02 | M04 | GET | /api/animals/{animalId} | 按角色可见性 | 动物详情 | — | RTM-M04-02 | animal,animal_image,rescue_task | TC-M04-02 | 已实现 | 通过 | 移动端 动物详情 | Frozen
M04-API-03 | M04 | GET | /api/animals/responsible/me | RESCUER | 我负责的动物 | — | RTM-M04-03 | animal,rescue_task | TC-M04-03 | 已实现 | 通过 | 移动端/PC 负责动物 | Frozen
M04-API-04 | M04 | PATCH | /api/animals/{animalId} | 负责人RESCUER/ADMIN | 编辑动物资料 | — | RTM-M04-04 | animal | TC-M04-04 | 已实现 | 通过 | PC/移动端 档案管理 | Frozen
M04-API-05 | M04 | POST | /api/animals/{animalId}/images | 负责人RESCUER/ADMIN | 追加动物图片 | — | RTM-M04-05 | animal,animal_image,temporary_file | TC-M04-05 | 已实现 | 通过 | PC/移动端 档案管理 | Frozen
M04-API-06 | M04 | DELETE | /api/animals/{animalId}/images/{imageId} | 负责人RESCUER/ADMIN | 删除动物图片 | — | RTM-M04-05 | animal,animal_image,temporary_file | TC-M04-06 | 已实现 | 通过 | PC/移动端 档案管理 | Frozen
M04-API-08 | M04 | GET | /api/animals/{animalId}/health-records | 按动物可见性 | 健康记录列表 | — | RTM-M04-06 | animal,health_record,rescue_task | TC-M04-08 | 已实现 | 通过 | PC/移动端 动物详情/管理 | Frozen
M04-API-07 | M04 | POST | /api/animals/{animalId}/health-records | 负责人RESCUER/ADMIN | 追加健康记录 | — | RTM-M04-07 | animal,health_record,rescue_task | TC-M04-07 | 已实现 | 通过 | PC/移动端 档案管理 | Frozen
COMMON-MEDIA-02 | M04 | GET | /api/media/animal-images/{imageId} | 按媒体可见性 | 读取动物图片 | — | RTM-M04-02 | animal,animal_image,rescue_task | TC-COMMON-MEDIA-02 | 已实现 | 通过 | PC/移动端 图片 | Frozen
M04-API-09 | M04 | POST | /api/animals/{animalId}/status-actions | 负责人RESCUER/ADMIN | 动物状态操作 | — | RTM-M04-08 | animal,operation_log | TC-M04-09 | 已实现 | 通过 | PC/移动端 档案管理 | Frozen
M05-API-01 | M05 | POST | /api/animals/{animalId}/adoption-applications | USER/RESCUER | 提交领养申请 | UC-05 | RTM-M05-01 | adoption_application,animal,operation_log | TC-M05-01 | 已实现 | 通过 | 移动端 申请领养 | Frozen
M05-API-02 | M05 | GET | /api/adoption-applications/me | USER/RESCUER | 我的领养申请 | UC-05 | RTM-M05-02 | adoption_application | TC-M05-02 | 已实现 | 通过 | 移动端 我的申请 | Frozen
M05-API-03 | M05 | GET | /api/adoption-applications/{applicationId} | 申请人/ADMIN | 申请详情 | UC-05 | RTM-M05-02 | adoption_application | TC-M05-03 | 已实现 | 通过 | 移动端/PC 申请详情 | Frozen
M05-API-04 | M05 | POST | /api/adoption-applications/{applicationId}/withdraw | 申请人 | 撤回申请 | UC-05 | RTM-M05-03 | adoption_application,operation_log | TC-M05-04 | 已实现 | 通过 | 移动端 我的申请 | Frozen
M05-API-05 | M05 | GET | /api/admin/adoption-applications | ADMIN | 待审核申请列表 | UC-06 | RTM-M05-04 | adoption_application,adoption_record,animal,operation_log | TC-M05-05 | 已实现 | 通过 | PC 领养审核 | Frozen
M05-API-06 | M05 | POST | /api/admin/adoption-applications/{applicationId}/audit | ADMIN | 审核领养申请 | UC-06 | RTM-M05-04；RTM-M05-05 | adoption_application,adoption_record,animal,operation_log | TC-M05-06 | 已实现 | 通过 | PC 领养审核 | Frozen
M05-API-07 | M05 | GET | /api/adoption-records/me | USER/RESCUER | 我的领养记录 | — | RTM-M05-06 | adoption_record | TC-M05-07 | 已实现 | 通过 | 移动端 我的领养 | Frozen
M05-API-08 | M05 | GET | /api/adoption-records/{recordId} | 领养人/ADMIN | 领养记录详情 | — | RTM-M05-06 | adoption_record | TC-M05-08 | 已实现 | 通过 | 移动端/PC 领养记录 | Frozen
M05-API-09 | M05 | GET | /api/animals/{animalId}/adoption-overview | 负责RESCUER | 负责动物领养概览 | — | RTM-M05-07 | adoption_application,adoption_record,rescue_task | TC-M05-09 | 已实现 | 通过 | 移动端/PC 领养概览 | Frozen
M06-API-01 | M06 | POST | /api/adoption-records/{recordId}/follow-ups | 最终领养人 | 提交回访 | UC-07 | RTM-M06-01 | adoption_record,follow_up_image,follow_up_record,temporary_file | TC-M06-01 | 已实现 | 通过 | 移动端 提交回访 | Frozen
M06-API-02 | M06 | GET | /api/adoption-records/{recordId}/follow-ups | 领养人/负责RESCUER/ADMIN | 历史回访 | UC-07 | RTM-M06-02 | adoption_record,follow_up_image,follow_up_record | TC-M06-02 | 已实现 | 通过 | 移动端/PC 回访 | Frozen
M06-API-03 | M06 | GET | /api/follow-ups/{followUpId} | 领养人/负责RESCUER/ADMIN | 回访详情 | UC-07 | RTM-M06-02 | adoption_record,follow_up_image,follow_up_record | TC-M06-03 | 已实现 | 通过 | 移动端 回访详情 | Frozen
M06-API-04 | M06 | GET | /api/admin/follow-ups | ADMIN | 全量回访分页 | — | RTM-M06-04 | follow_up_record | TC-M06-04 | 已实现 | 通过 | PC 回访管理 | Frozen
M06-API-05 | M06 | GET | /api/rescuer/follow-ups | RESCUER | 负责动物回访分页 | — | RTM-M06-03 | adoption_record,follow_up_record,rescue_task | TC-M06-05 | 已实现 | 通过 | 移动端/PC 负责回访 | Frozen
COMMON-MEDIA-03 | M06 | GET | /api/media/follow-up-images/{imageId} | 按回访可见性 | 读取回访图片 | — | RTM-M06-02 | adoption_record,follow_up_image,follow_up_record | TC-COMMON-MEDIA-03 | 已实现 | 通过 | PC/移动端 图片 | Frozen
M07-API-01 | M07 | POST | /api/animals/{animalId}/favorite | USER/RESCUER | 收藏动物 | — | RTM-M07-01 | animal,favorite | TC-M07-01 | 已实现 | 通过 | 移动端 收藏 | Frozen
M07-API-02 | M07 | DELETE | /api/animals/{animalId}/favorite | USER/RESCUER | 取消收藏 | — | RTM-M07-02 | animal,favorite | TC-M07-02 | 已实现 | 通过 | 移动端 收藏 | Frozen
M07-API-03 | M07 | GET | /api/favorites/me | USER/RESCUER | 我的收藏 | — | RTM-M07-02 | animal,favorite | TC-M07-03 | 已实现 | 通过 | 移动端 我的收藏 | Frozen
M07-API-04 | M07 | GET | /api/announcements | permitAll | 公告列表 | — | RTM-M07-03 | announcement | TC-M07-04 | 已实现 | 通过 | 移动端 公告 | Frozen
M07-API-05 | M07 | GET | /api/announcements/{announcementId} | permitAll | 公告详情 | — | RTM-M07-03 | announcement | TC-M07-05 | 已实现 | 通过 | 移动端 公告详情 | Frozen
M07-API-06 | M07 | POST | /api/admin/announcements | ADMIN | 创建草稿 | — | RTM-M07-04 | announcement | TC-M07-06 | 已实现 | 通过 | PC 公告管理 | Frozen
M07-API-07 | M07 | GET | /api/admin/announcements | ADMIN | 公告管理列表 | — | RTM-M07-04 | announcement | TC-M07-07 | 已实现 | 通过 | PC 公告管理 | Frozen
M07-API-08 | M07 | GET | /api/admin/announcements/{announcementId} | ADMIN | 公告管理详情 | — | RTM-M07-04 | announcement | TC-M07-08 | 已实现 | 通过 | PC 公告管理 | Frozen
M07-API-09 | M07 | PATCH | /api/admin/announcements/{announcementId} | ADMIN | 编辑公告 | — | RTM-M07-04 | announcement | TC-M07-09 | 已实现 | 通过 | PC 公告管理 | Frozen
M07-API-10 | M07 | POST | /api/admin/announcements/{announcementId}/publish | ADMIN | 发布公告 | — | RTM-M07-05 | announcement,operation_log | TC-M07-10 | 已实现 | 通过 | PC 公告管理 | Frozen
M07-API-11 | M07 | POST | /api/admin/announcements/{announcementId}/withdraw | ADMIN | 撤回公告 | — | RTM-M07-05 | announcement,operation_log | TC-M07-11 | 已实现 | 通过 | PC 公告管理 | Frozen
M08-API-01 | M08 | GET | /api/admin/users | ADMIN | 用户列表 | — | RTM-M08-01 | sys_user | TC-M08-01 | 已实现 | 通过 | PC 用户管理 | Frozen
M08-API-02 | M08 | GET | /api/admin/users/{userId} | ADMIN | 用户详情 | — | RTM-M08-01 | sys_user | TC-M08-02 | 已实现 | 通过 | PC 用户管理 | Frozen
M08-API-03 | M08 | POST | /api/admin/users/{userId}/enable | ADMIN | 启用用户 | — | RTM-M08-02 | operation_log,sys_user | TC-M08-03 | 已实现 | 通过 | PC 用户管理 | Frozen
M08-API-04 | M08 | POST | /api/admin/users/{userId}/disable | ADMIN | 禁用用户 | — | RTM-M08-02 | operation_log,sys_user | TC-M08-04 | 已实现 | 通过 | PC 用户管理 | Frozen
M08-API-05 | M08 | POST | /api/admin/users/{userId}/promote-rescuer | ADMIN | 晋升RESCUER | — | RTM-M08-03 | operation_log,sys_user | TC-M08-05 | 已实现 | 通过 | PC 用户管理 | Frozen
M08-API-06 | M08 | GET | /api/admin/rescue-tasks | ADMIN | 救助任务监管列表 | — | RTM-M08-04 | adoption_record,animal,rescue_task | TC-M08-06 | 已实现 | 通过 | PC 救助任务 | Frozen
M08-API-07 | M08 | GET | /api/admin/animals | ADMIN | 动物监管列表 | — | RTM-M08-04 | adoption_record,animal,rescue_task | TC-M08-07 | 已实现 | 通过 | PC 动物档案 | Frozen
M08-API-08 | M08 | GET | /api/admin/adoption-records | ADMIN | 领养记录监管列表 | — | RTM-M08-04 | adoption_record,animal,rescue_task | TC-M08-08 | 已实现 | 通过 | PC 领养记录监管 | Frozen
M08-API-09 | M08 | GET | /api/admin/stats/overview | ADMIN | 统计概览 | — | RTM-M08-05 | adoption_application,adoption_record,animal,follow_up_record,rescue_clue,rescue_task | TC-M08-09 | 已实现 | 通过 | PC 总览 | Frozen
M08-API-10 | M08 | GET | /api/admin/stats/trends | ADMIN | 趋势统计 | — | RTM-M08-06 | adoption_record,rescue_task | TC-M08-10 | 已实现 | 通过 | PC 总览 | Frozen

## Frozen基线
基线类别 | Artifact / 规则 | 当前状态 | 用途/说明
需求与规则 | project_state(PetLink v1.0需求定义).md | Frozen | 正式源需求与规则基线；领养角色规则已统一
REST API | docs/api/rest-api-global-m01.md | Frozen | 全局协议、错误码、M01
REST API | docs/api/rest-api-m02-m03.md | Frozen | M02/M03 API
REST API | docs/api/rest-api-m04-m05.md | Frozen | M04/M05 API
REST API | docs/api/rest-api-m06-m07-m08.md | Frozen | M06/M07/M08 API
数据库 | sql/petlink.sql | Frozen | 16表结构与约束
架构图 | uml/system-architecture.puml | Frozen | 系统架构
功能模块图 | uml/functional-modules.puml | Frozen | M01～M08 功能分解
顺序图 | uml/sequence/ | Frozen | UC-01～UC-07 顺序图目录
类图 | uml/classes/ | Frozen | 核心领域 + 应用服务类图目录
高保真原型 | prototypes/PetLink-V2.1-Frozen.zip | Frozen | PC + 移动端最终页面视觉与演示交互
需求追踪矩阵 | docs/PetLink-需求追踪矩阵-v1.2-Implemented-Frozen.xlsx | Implemented Frozen | 需求 ↔ API ↔ 实体 ↔ 原型 ↔ 测试证据总索引
文档同步 | README-CODING.md；server/docs/M08-IMPLEMENTATION-FROZEN.md | 已同步 | M01～M08 完成度、264 项测试与真实 MySQL 证据
追踪矩阵说明 | RTM-Mxx-xx 为本工作簿内部追踪ID | 说明 | 来源需求ID使用正式 FR/BR/NFR 编号；API使用 Frozen API ID

## 源需求覆盖
来源需求ID | 类型 | 模块/类别 | 正式条款 | 关联RTM ID | 映射状态 | 来源 | 备注
FR-AUTH-01 | FR | M01 用户/认证 | 未注册用户可以注册普通用户账号 | RTM-M01-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-AUTH-02 | FR | M01 用户/认证 | 用户可以使用账号和密码登录 | RTM-M01-02 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-AUTH-03 | FR | M01 用户/认证 | 系统根据当前角色控制接口和功能访问 | RTM-M01-03；RTM-M02-03；RTM-M03-03；RTM-M03-06；RTM-M04-02；RTM-M04-06；RTM-M05-02 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-USER-01 | FR | M01 用户/认证 | 用户可以查看和修改本人资料 | RTM-M01-03；RTM-M01-04 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-USER-02 | FR | M01 用户/认证 | 管理员可以查看用户列表和详情 | RTM-M08-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-USER-03 | FR | M01 用户/认证 | 管理员可以启用或禁用用户 | RTM-M08-02 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-USER-04 | FR | M01 用户/认证 | 管理员可以将符合条件的普通用户调整为救助人员 | RTM-M08-03 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-CLUE-01 | FR | M02 救助线索 | USER / RESCUER 可以发布救助线索 | RTM-M02-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-CLUE-02 | FR | M02 救助线索 | 线索至少包含地点、时间、动物描述、图片、联系方式 | RTM-M02-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-CLUE-03 | FR | M02 救助线索 | 发布人可以查看本人线索和状态 | RTM-M02-02；RTM-M02-03 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-CLUE-04 | FR | M02 救助线索 | 发布人可以修改本人待审核线索 | RTM-M02-04；RTM-M02-05 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-CLUE-05 | FR | M02 救助线索 | ADMIN 可以审核待审核线索 | RTM-M02-07 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-CLUE-06 | FR | M02 救助线索 | 审核可以通过或驳回 | RTM-M02-07 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-CLUE-07 | FR | M02 救助线索 | 驳回必须填写原因 | RTM-M02-07 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-CLUE-08 | FR | M02 救助线索 | 审核通过后进入 WAITING_ACCEPT | RTM-M02-07 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-CLUE-09 | FR | M02 救助线索 | 系统保存审核人和审核时间 | RTM-M02-07 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-CLUE-10 | FR | M02 救助线索 | 发布人可以撤回本人处于 PENDING_REVIEW 的线索 | RTM-M02-06 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-RESCUE-01 | FR | M03 救助任务 | RESCUER 可以查看 WAITING_ACCEPT 线索 | RTM-M03-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-RESCUE-02 | FR | M03 救助任务 | RESCUER 可以接取尚未被其他人接取的任务 | RTM-M03-02 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-RESCUE-03 | FR | M03 救助任务 | 同一时刻一条线索最多只有一个当前有效救助任务 | RTM-M03-02 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-RESCUE-04 | FR | M03 救助任务 | RESCUER 可以将任务从 WAITING_START 更新为 IN_PROGRESS | RTM-M03-04 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-RESCUE-05 | FR | M03 救助任务 | RESCUER 可以填写多条救助记录 | RTM-M03-05；RTM-M03-06 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-RESCUE-06 | FR | M03 救助任务 | RESCUER 可以标记 SUCCESS 或 FAILED | RTM-M03-07；RTM-M03-08 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-RESCUE-07 | FR | M03 救助任务 | FAILED 必须填写失败原因 | RTM-M03-07 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-RESCUE-08 | FR | M03 救助任务 | SUCCESS 后可以建立一个或多个动物档案 | RTM-M03-08 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-RESCUE-09 | FR | M03 救助任务 | 保存关键状态变更的操作人和时间 | RTM-M03-04；RTM-M03-07；RTM-M03-08；RTM-M03-09 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-RESCUE-10 | FR | M03 救助任务 | ADMIN 可以取消异常任务，并填写取消原因 | RTM-M03-09；RTM-M08-04 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-RESCUE-11 | FR | M03 救助任务 | FAILED 后 ADMIN 决定重新开放线索或关闭线索 | RTM-M03-10；RTM-M08-04 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ANIMAL-01 | FR | M04 动物档案 | 救助成功后可以创建动物档案 | RTM-M03-08 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ANIMAL-02 | FR | M04 动物档案 | 动物档案包含名称、种类、性别、年龄估计、毛色、健康情况等 | RTM-M04-02；RTM-M04-04 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ANIMAL-03 | FR | M04 动物档案 | 一个动物可以关联多张图片 | RTM-M04-02；RTM-M04-05 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ANIMAL-04 | FR | M04 动物档案 | RESCUER / ADMIN 可以添加健康记录 | RTM-M04-07 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ANIMAL-05 | FR | M04 动物档案 | 健康记录保存记录人和记录时间 | RTM-M04-06；RTM-M04-07 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ANIMAL-06 | FR | M04 动物档案 | 符合条件的动物可以转为 AVAILABLE | RTM-M04-08 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ANIMAL-07 | FR | M04 动物档案 | AVAILABLE 动物可以暂停领养 | RTM-M04-08 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ANIMAL-08 | FR | M04 动物档案 | ADOPTED 动物不能再次接受领养申请 | RTM-M04-08 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ANIMAL-09 | FR | M04 动物档案 | 普通访问端的公开领养列表只展示 AVAILABLE 状态的动物档案 | RTM-M04-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ADOPT-01 | FR | M05 领养管理 | USER 和 RESCUER 均可以对 AVAILABLE 动物提交领养申请，包括由申请人本人负责救助的动物 | RTM-M05-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ADOPT-02 | FR | M05 领养管理 | 申请包含领养原因、居住情况、家庭成员、养宠经验、联系方式等 | RTM-M05-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ADOPT-03 | FR | M05 领养管理 | 同一用户对同一动物最多只能提交一份领养申请 | RTM-M05-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ADOPT-04 | FR | M05 领养管理 | 申请人可以查看本人申请和审核状态 | RTM-M05-02 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ADOPT-05 | FR | M05 领养管理 | 申请人可以在审核前撤回本人申请 | RTM-M05-03 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ADOPT-06 | FR | M05 领养管理 | ADMIN 可以查看待审核申请 | RTM-M05-04；RTM-M08-04 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ADOPT-07 | FR | M05 领养管理 | ADMIN 可以批准或拒绝申请 | RTM-M05-04 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ADOPT-08 | FR | M05 领养管理 | 拒绝必须填写原因 | RTM-M05-04 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ADOPT-09 | FR | M05 领养管理 | 批准后生成 AdoptionRecord | RTM-M05-05 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ADOPT-10 | FR | M05 领养管理 | 一份申请通过后，同动物其他 PENDING 申请转为 INVALIDATED | RTM-M05-05 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ADOPT-11 | FR | M05 领养管理 | 批准后动物自动转为 ADOPTED | RTM-M05-05 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ADOPT-12 | FR | M05 领养管理 | ADOPTED 动物不得继续接受申请 | RTM-M05-05 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ADOPT-13 | FR | M05 领养管理 | 保存审核人和审核时间 | RTM-M05-04 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-ADOPT-14 | FR | M05 领养管理 | USER 和 RESCUER 可以查看属于本人的历史领养记录 | RTM-M05-06；RTM-M08-04 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-FOLLOW-01 | FR | M06 回访管理 | 已完成领养的 USER 或 RESCUER 可以针对本人领养记录提交回访 | RTM-M06-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-FOLLOW-02 | FR | M06 回访管理 | 回访可以包含文字、健康情况和生活照片 | RTM-M06-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-FOLLOW-03 | FR | M06 回访管理 | 领养人只能操作属于本人的领养记录 | RTM-M06-01；RTM-M06-02 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-FOLLOW-04 | FR | M06 回访管理 | ADMIN 可以查看全部回访 | RTM-M06-04 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-FOLLOW-05 | FR | M06 回访管理 | 对应 RESCUER 可以查看自己曾负责动物的回访 | RTM-M06-03 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-FOLLOW-06 | FR | M06 回访管理 | 保存提交人和提交时间 | RTM-M06-01；RTM-M06-02 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-FAVORITE-01 | FR | M07 收藏/公告 | USER / RESCUER 可以收藏公开动物 | RTM-M07-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-FAVORITE-02 | FR | M07 收藏/公告 | 用户可以取消本人收藏 | RTM-M07-02 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-FAVORITE-03 | FR | M07 收藏/公告 | 同一用户不能重复收藏同一动物 | RTM-M07-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-FAVORITE-04 | FR | M07 收藏/公告 | 用户可以查看本人收藏列表 | RTM-M07-02 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-NOTICE-01 | FR | M07 收藏/公告 | 未登录访客和已登录用户均可以查看已发布公告 | RTM-M07-03 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-NOTICE-02 | FR | M07 收藏/公告 | ADMIN 可以新增公告 | RTM-M07-04 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-NOTICE-03 | FR | M07 收藏/公告 | ADMIN 可以修改公告 | RTM-M07-04 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-NOTICE-04 | FR | M07 收藏/公告 | ADMIN 可以发布公告 | RTM-M07-05 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-NOTICE-05 | FR | M07 收藏/公告 | ADMIN 可以撤回已发布公告 | RTM-M07-05 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-STAT-01 | FR | M08 后台管理 | ADMIN 可以查看各状态救助线索数量 | RTM-M08-05 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-STAT-02 | FR | M08 后台管理 | ADMIN 可以查看各状态救助任务数量 | RTM-M08-05 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-STAT-03 | FR | M08 后台管理 | ADMIN 可以查看治疗中、观察中、待领养、已领养动物数量 | RTM-M08-05 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-STAT-04 | FR | M08 后台管理 | ADMIN 可以查看各状态领养申请数量 | RTM-M08-05 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-STAT-05 | FR | M08 后台管理 | ADMIN 可以查看一定时间范围内救助和领养数量变化 | RTM-M08-06 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-FILE-01 | FR | 共享文件 | 救助线索、动物档案、回访支持图片上传 | RTM-M01-05；RTM-M02-01；RTM-M02-05；RTM-M04-05；RTM-M06-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-FILE-02 | FR | 共享文件 | 仅允许 JPG / JPEG / PNG | RTM-M01-05；RTM-M02-05；RTM-M04-05；RTM-M06-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-FILE-03 | FR | 共享文件 | 单张图片最大 5 MB | RTM-M01-05；RTM-M02-05；RTM-M04-05；RTM-M06-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-FILE-04 | FR | 共享文件 | 单次业务提交最多 9 张图片 | RTM-M02-01；RTM-M02-05；RTM-M04-05；RTM-M06-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-FILE-05 | FR | 共享文件 | 上传失败不得生成无效图片关联记录 | RTM-M01-05；RTM-M02-01；RTM-M02-05；RTM-M04-05；RTM-M06-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-FILE-06 | FR | 共享文件 | 服务端应使用 UUID 生成存储文件名，不直接使用用户原始文件名 | RTM-M01-05；RTM-M02-05；RTM-M04-05；RTM-M06-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
FR-FILE-07 | FR | 共享文件 | 业务保存失败时应清理本次上传产生的临时文件，避免形成孤立文件 | RTM-M01-05；RTM-M02-01；RTM-M02-05；RTM-M04-05；RTM-M06-01 | 已映射 | project_state.md §7 功能需求基线
BR-01 | BR | 跨模块业务规则 | 一条审核通过的线索可以产生历史上的多个救助任务 | RTM-M03-02 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-02 | BR | 跨模块业务规则 | 同一时刻一条线索最多只能有一个当前有效救助任务 | RTM-M03-02 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-03 | BR | 跨模块业务规则 | 只有 WAITING_ACCEPT 线索可以被接取 | RTM-M03-01；RTM-M03-02 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-04 | BR | 跨模块业务规则 | 只有救助成功后才能建立正式动物档案 | RTM-M03-08 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-05 | BR | 跨模块业务规则 | 只有 AVAILABLE 动物可以接受领养申请 | RTM-M05-01 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-06 | BR | 跨模块业务规则 | 同一用户对同一动物最多提交一次申请 | RTM-M05-01 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-07 | BR | 跨模块业务规则 | 用户不能审核自己的申请 | RTM-M05-04 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-08 | BR | 跨模块业务规则 | 领养最终审核权只属于 ADMIN | RTM-M05-04 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-09 | BR | 跨模块业务规则 | 一只动物最多只能产生一条有效成功领养记录 | RTM-M05-05 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-10 | BR | 跨模块业务规则 | 一份申请通过后，同动物其他 PENDING 申请全部 INVALIDATED | RTM-M05-05 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-11 | BR | 跨模块业务规则 | ADOPTED 动物不能继续接受申请 | RTM-M05-05 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-12 | BR | 跨模块业务规则 | 用户只能修改 / 撤回属于本人且当前状态允许的数据 | RTM-M02-04；RTM-M02-05；RTM-M02-06；RTM-M05-03 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-13 | BR | 跨模块业务规则 | RESCUER 原则上只能修改本人负责的救助任务及相关业务数据 | RTM-M03-03；RTM-M03-04；RTM-M03-05；RTM-M04-03；RTM-M04-04；RTM-M04-05；RTM-M04-07 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-14 | BR | 跨模块业务规则 | 关键审核与状态变更必须记录操作人和操作时间 | RTM-M02-06；RTM-M02-07；RTM-M03-02；RTM-M03-04；RTM-M03-07；RTM-M03-08；RTM-M03-09；RTM-M03-10；RTM-M04-07；RTM-M04-08；RTM-M05-03；RTM-M05-04；RTM-M07-05；RTM-M08-02；RTM-M08-03 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-15 | BR | 跨模块业务规则 | 发布人只能撤回本人 PENDING_REVIEW 线索 | RTM-M02-06 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-16 | BR | 跨模块业务规则 | 审核通过后的线索发布人不得自行撤回 | RTM-M02-06 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-17 | BR | 跨模块业务规则 | 任务 FAILED 后由 ADMIN 决定重新开放或关闭线索 | RTM-M03-07；RTM-M03-10 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-18 | BR | 跨模块业务规则 | CANCELED 必须记录取消原因 | RTM-M03-09 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-19 | BR | 跨模块业务规则 | CANCELED 后线索重新进入 WAITING_ACCEPT | RTM-M03-09 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-20 | BR | 跨模块业务规则 | ADOPTED 只能由领养申请批准业务自动触发 | RTM-M04-08；RTM-M05-05 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-21 | BR | 跨模块业务规则 | USER 和 RESCUER 均可以创建领养申请，所有领养申请的最终审核权仅属于 ADMIN | RTM-M05-01；RTM-M05-04 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-22 | BR | 跨模块业务规则 | RESCUER 对领养和回访的查看权限通过原救助任务负责人确定 | RTM-M04-03；RTM-M05-07；RTM-M06-03；RTM-M08-04 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-23 | BR | 跨模块业务规则 | 一次成功的 RescueTask 可以创建一个或多个 Animal；每个 Animal 必须且只能来源于一个 RescueTask | RTM-M03-08 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-24 | BR | 跨模块业务规则 | 角色变化不改变历史业务数据所有权 | RTM-M08-03 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-25 | BR | 跨模块业务规则 | 普通访问端的公开领养列表只展示 AVAILABLE 状态的动物 | RTM-M04-01 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-26 | BR | 跨模块业务规则 | RescueTask 转为 SUCCESS 时必须同时创建至少一个 Animal，并在同一事务中关闭对应 RescueClue | RTM-M03-08 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-27 | BR | 跨模块业务规则 | RescueTask 只能由 ADMIN 从 WAITING_START 或 IN_PROGRESS 取消，并且必须填写取消原因 | RTM-M03-09 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
BR-28 | BR | 跨模块业务规则 | RESCUER 可以申请任何 AVAILABLE 动物，包括由本人负责救助的动物，但不得审核任何领养申请 | RTM-M05-01；RTM-M05-04 | 已映射 | project_state.md §9 核心业务规则
NFR-PER-01 | NFR | 非功能需求/PER | 在 50 名用户并发访问条件下，普通查询接口 95% 响应时间 ≤ 2 秒 | RTM-M01-03；RTM-M02-02；RTM-M03-01；RTM-M03-03；RTM-M03-06；RTM-M04-01；RTM-M04-02；RTM-M04-06；RTM-M05-02；RTM-M05-06；RTM-M06-02；RTM-M06-04；RTM-M07-02；RTM-M07-03；RTM-M08-01；RTM-M08-04；RTM-M08-05；RTM-M08-06 | 已映射 | project_state.md §14 非功能需求基线 | 跨模块适用
NFR-PER-02 | NFR | 非功能需求/PER | 普通新增 / 修改业务操作 95% 响应时间 ≤ 3 秒（不包含图片网络上传耗时） | RTM-M01-01；RTM-M01-02；RTM-M01-04；RTM-M02-01；RTM-M02-04；RTM-M03-02；RTM-M03-05；RTM-M04-04；RTM-M04-07；RTM-M05-01；RTM-M06-01；RTM-M07-01；RTM-M08-02 | 已映射 | project_state.md §14 非功能需求基线 | 跨模块适用
NFR-SEC-01 | NFR | 非功能需求/SEC | 密码必须使用 BCrypt 哈希存储 | RTM-M01-01；RTM-M01-02 | 已映射 | project_state.md §14 非功能需求基线 | 跨模块适用
NFR-SEC-02 | NFR | 非功能需求/SEC | 使用 JWT 完成身份认证 | RTM-M01-02；RTM-M01-03 | 已映射 | project_state.md §14 非功能需求基线 | 跨模块适用
NFR-SEC-03 | NFR | 非功能需求/SEC | 根据 USER / RESCUER / ADMIN 实施后端权限校验 | RTM-M01-03；RTM-M01-04；RTM-M02-03；RTM-M02-07；RTM-M03-03；RTM-M04-02；RTM-M04-03；RTM-M05-02；RTM-M05-04；RTM-M05-07；RTM-M06-02；RTM-M06-03；RTM-M07-04；RTM-M08-01 | 已映射 | project_state.md §14 非功能需求基线 | 跨模块适用
NFR-SEC-04 | NFR | 非功能需求/SEC | 敏感操作不能只依赖前端隐藏按钮，后端必须校验权限 | RTM-M01-03；RTM-M01-04；RTM-M02-03；RTM-M02-07；RTM-M03-03；RTM-M04-02；RTM-M05-02；RTM-M05-04；RTM-M06-02；RTM-M07-04；RTM-M08-01 | 已映射 | project_state.md §14 非功能需求基线 | 跨模块适用
NFR-SEC-05 | NFR | 非功能需求/SEC | 手机号等个人信息在非必要页面脱敏展示 | RTM-M01-03；RTM-M01-04；RTM-M04-06；RTM-M05-02；RTM-M05-07；RTM-M06-02 | 已映射 | project_state.md §14 非功能需求基线 | 跨模块适用
NFR-DATA-01 | NFR | 非功能需求/DATA | 关键审核和状态变化保存操作人、操作时间 | RTM-M02-06；RTM-M02-07；RTM-M03-02；RTM-M03-04；RTM-M03-07；RTM-M03-08；RTM-M03-09；RTM-M03-10；RTM-M04-07；RTM-M04-08；RTM-M05-03；RTM-M05-04；RTM-M05-05；RTM-M06-01；RTM-M07-05；RTM-M08-02；RTM-M08-03 | 已映射 | project_state.md §14 非功能需求基线 | 跨模块适用
NFR-DATA-02 | NFR | 非功能需求/DATA | 关键跨表操作使用数据库事务保证一致性 | RTM-M02-01；RTM-M02-05；RTM-M03-02；RTM-M03-08；RTM-M03-09；RTM-M03-10；RTM-M04-05；RTM-M05-01；RTM-M05-05；RTM-M06-01 | 已映射 | project_state.md §14 非功能需求基线 | 跨模块适用
NFR-COMP-01 | NFR | 非功能需求/COMP | PC 端支持最新版 Chrome、Edge | RTM-M01-03；RTM-M02-07；RTM-M03-09；RTM-M05-04；RTM-M06-04；RTM-M07-04；RTM-M08-01 | 已映射 | project_state.md §14 非功能需求基线 | 跨模块适用
NFR-COMP-02 | NFR | 非功能需求/COMP | 移动端至少在 UniApp / HBuilderX 对应环境完成测试 | RTM-M01-01；RTM-M01-03；RTM-M02-01 | 已映射 | project_state.md §14 非功能需求基线 | 跨模块适用
NFR-API-01 | NFR | 非功能需求/API | 普通前后端数据使用 HTTP REST + UTF-8 JSON | RTM-M01-03；RTM-M01-04 | 已映射 | project_state.md §14 非功能需求基线 | 跨模块适用
NFR-API-02 | NFR | 非功能需求/API | 图片上传使用 multipart/form-data | RTM-M01-05；RTM-M02-05；RTM-M04-05；RTM-M06-01 | 已映射 | project_state.md §14 非功能需求基线 | 跨模块适用
NFR-ERR-01 | NFR | 非功能需求/ERR | 业务异常返回明确错误信息，不向普通用户暴露数据库异常或服务端堆栈 | RTM-M01-02；RTM-M01-05；RTM-M02-03 | 已映射 | project_state.md §14 非功能需求基线 | 跨模块适用